Назив пројекта: „Подршка ЕУ Србији у управљању  миграцијама - МАДАД 2“

ОПИС ПОСЛА

АУТОР/АУТОРКА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЛОГА ЗА ПРИРУЧНИК ЗА РАД СА УЧЕНИЦИМА МИГРАНТИМА

## Циљ

МАДАД 2 пројекат настао је са циљем да се подршка мигрантској популацији прошири и на приступ образовању како би се решавале потребе у оквиру тренутног миграционог контекста. Активности овог пројекта ће омогућити, не само потпунију покривеност мреже прихватних центара у Србији, већ ће укључити и друге активности у области здравствене заштите и образовања како би се задовољиле потребе дугорочног боравака миграната у нашој земљи. Овај нови оквир укључује активности које ће обухватити не само најхитније потребе становништва миграната, већ и повећати и побољшати квалитет и квантитет услуга мигрантским становништвом током дужег боравка у Републици  Србији, са посебним фокусом на децу и малолетнике без пратње. МАДАД 2 је креиран за решавање структурних питања у смислу унапређивања и управљања прихватним центрима, обезбеђивање приступа квалитетном  образовању, затим приступ здравственој заштити, са нагласком на адекватно задовољавање потреба деце.

ОПШТИ ЦИЉ овог пројекта је да одговори на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији кроз подршку институцијама, укључујући и побољшање капацитета за смештај и пружање услуга.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ овог пројекта који се односи на област образовања је:

Обезбедити адекватне здравствене и услуге образовања како би ефикасно одговорили на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији.

- Корисиници

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја

## Одговорности и резултати који треба постићи

- Прикупљање и координација материјала о образовању ученика миграната, укључујући: информативни материјал, материјале који су објављени у медијима,  извјештаје укључених сарадника у МАДАД 2 пројекат, саопштења за јавност и поруке са друштвених мрежа, стручна истраживања у овој области, сопствена искуства у овој области.

- Припрема прилога за приручник за наставнике, васпитаче и стручне сараднике о примерима добре праксе у области образовања мигранта.

ц)  Прикупљање и приказ успешних прича из области образовања ученика миграната који ће бити део приручника и објављени у оквиру платформе www.remis.rs;

д) Посета школама у којима се образују ученици мигранти и прикупљање примера добре праксе;

е) Континуирана комуникација са Тимом за МАДАД пројекат у МПНТР;

ф) Активно учешће у раду састанака Тима за МАДАД пројекат у МПНТР;

г) Редовно извештавање Тима за МАДАД пројекат у МПНТР о реализацији активности;

х) Припрема и подношење коначног извештаја о реализованим активностима Тима за МАДАД пројекат у МПНТР.

## Област имплементације: Република Србија

## Логистика и временски план

  - Датум почетка: Новембар 2018;

  - Трајање:  3 месеца, у периоду 01.11.2018 – 31.01.2019.

  - Временски план

| Активност | Почетак | Крај |
| --- | --- | --- |
| Прикупљање и координација материјала о образовању ученика миграната | 01.11.2018 | 20.11.2018 |
| Припрема прилога за приручник | 20.11.2018. | 31.12.2018 |
| Прикупљање и приказ успешних прича | 01.01.2019. | 15.01.2019. |
| Посета школама у којима се образују ученици мигранти и прикупљање примера добре праксе; | 01.11.2018 | 31.12.2018. |
| Објављивање успешних прича и примера добре праксе у оквиру платформе www.remis.rs | 15.01.2019 | 31.01.2019 |

- Плаћање

Са изабраним стручњацима/кињама МПНТР ће склопити уговор у вредности од 2000 евра у динарској противвредности према курсном обрачуну по коме је МПНТР добило средства од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Плаћање ће бити извршено по завршеном послу, кад одговорна особа у МПНТР за МАДАД 2 пројекат одобри извештај о раду и прилог за припрему приручника.

## Потребне квалификације и вештине

## Минимум 5 година професионалног искуства у областима образовања, образовања ученика из депривираних средина (доставити доказ - потврда од претходног послодавца, копија радне књижице -  складу са достављеном биографијом);

## Минимум 2 година професионалног искуства у области образовања ученика миграната  (доставити доказ - потврда од претходног послодавца, копија радне књижице -  складу са достављеном биографијом);

## Минимум висока стручна спрема (7 ниво нац. квалификације) из области образовања и васпитања и друштвених наука (доставити доказ – копија дипломе завршене школе/факултета уз оригинал на увид);

## Компјутерска писменост.

## Уговарач:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Република Србија.